## Actions
Slug | Título | Descripción | Estado | Dirección | Barrio | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de fin | Progreso (%) | Última actualización
c01-l-nia-de-descomptes-fiscals-per-a-comer-os-de-proximitat-86c8pb415 | C01 Línia de descomptes fiscals per a comerços de proximitat | Implantació d’una línia de bonificacions fiscals en taxes i tributs municipals per als comerços de proximitat i establiments amb activitat continuada durant tot l’any. Les mesures inclouran: • Reducció temporal (durant un any) del 50% de la taxa d’ocupació de via pública per a terrasses i exposició de producte. • Bonificació parcial de la taxa de fems comercials per als establiments adherits al programa de bones pràctiques ambientals (T02 “Sóller Net i Tranquil”). • Revisió d’ordenances fiscals | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:52.242Z
c02-campanya-de-dinamitzaci-comercial-compra-a-s-ller-86c8pb419 | C02 Campanya de dinamització comercial “Compra a Sóller” | Llançament d’una campanya de dinamització comercial sota el lema “Compra a Sóller”, amb l’objectiu de fomentar el consum local durant tot l’any i especialment en temporada baixa. Les accions previstes inclouran: • Campanya visual amb cartelleria, xarxes socials i aparadors tematitzats. • Sistema de cupons o descomptes en compres acumulades. • Col·laboració amb bars i restaurants per crear experiències combinades (“Compra i degusta Sóller”). • Sorteig mensual entre els participants per premiar la | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:51.533Z
c03-reactivaci-del-mercat-municipal-com-a-espai-mixt-producte-i-oci-86c8pb41e | C03 Reactivació del Mercat Municipal com a espai mixt (producte i oci) | Posada en marxa d’un pla de reactivació del Mercat Municipal amb una visió moderna i participada. L’acció inclourà: • Redisseny de l’ús dels espais buits per incorporar productes locals, artesania i petites experiències gastronòmiques. • Creació d’un calendari d’activitats complementàries (tast de producte, tallers, música en directe, jornades temàtiques). • Acondicionament i millora bàsica d’il·luminació, neteja i senyalitzaci interior. • Campanya informativa conjunta amb els comerciants del me | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:02:48.403Z
c04-creaci-d-un-distintiu-producte-de-s-ller-provisional-86c8pb41n | C04 Creació d’un distintiu “Producte de Sóller” provisional | Disseny i llançament d’un distintiu identificatiu “Producte de Sóller” per a productes agrícoles, alimentaris, artesanals i de petit comerç elaborats o comercialitzats al municipi. Es tracta d’una marca provisional de caràcter promocional, pendent de consolidació com a segell oficial a mig termini. L’acció inclourà: • Definició del disseny gràfic i manual d’ús del distintiu. • Campanya informativa dirigida a productors i establiments interessats. • Incorporació del distintiu en els punts de vend | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:50.487Z
reactivaci-del-mercat-municipal-fase-2-de-consolidaci-86c8pb43x | C05 Reactivació del Mercat Municipal — Fase 2 de consolidació | Desenvolupar la segona fase del pla de reactivació del Mercat Municipal amb actuacions orientades a dinamitzar l’espai, potenciar el producte local i enfortir la presència de paradistes. Les actuacions inclouran: • Definició d’un calendari estable d’activitats (gastronomia, producte local, música). • Reforç de la imatge visual i comunicació del Mercat com a espai central del poble. • Captació de nous paradistes per a parades actualment buides. • Establiment d’acords amb productors locals per pre | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:32.729Z
programa-de-digitalitzaci-per-al-comer-local-86c8pb440 | C06 Programa de digitalització per al comerç local | Executar un programa gradual de digitalització adreçat als comerços de Sóller i Port de Sóller, sense subvencions directes però amb suport tècnic, formatiu i de visibilitat. Les actuacions inclouran: • Sessions de formació en eines digitals bàsiques (Google Business, WhatsApp Business, gestió de ressenyes). • Creació de guies pràctiques sobre presència online i venda per xarxes socials. • Acompanyament personalitzat a comerços que ho sol·licitin per optimitzar perfils digitals. • Integració dels | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:32.115Z
marca-producte-de-s-ller-fase-de-consolidaci-86c8pb441 | C07 Marca “Producte de Sóller” — Fase de consolidació | Desenvolupar la segona fase de la marca “Producte de Sóller”, passada la implantació inicial, orientada a incrementar-ne la presència, el prestigi i la utilitat comercial. Les actuacions inclouran: • Elaboració del manual definitiu d’ús de la marca i criteris d’admissió. • Adhesió formal de productors, comerços i restauració del municipi. • Creació de material promocional per establiments (adhesius, cartells, etiquetes). • Presència destacada de la marca en el Mercat Municipal i esdeveniments lo | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:31.830Z
esdeveniment-anual-de-comer-i-cultura-fira-de-la-vall-86c8pb44c | C08 Esdeveniment anual de comerç i cultura (“Fira de la Vall”) | Organitzar una fira anual de comerç i cultura que actuï com a aparador del municipi, dinamitzant el centre i establint un esdeveniment referent a la Vall. Les actuacions inclouran: • Definició del format de la “Fira de la Vall” (producte local, gastronomia, arts, música, cultura popular). • Coordinació amb comerciants, productors locals i restauració per garantir participació i coherència temàtica. • Disseny dels espais i ubicacions (Mercat Municipal, centre històric, eixos comercials). • Creaci | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:23.618Z
cl01-coordinaci-del-calendari-d-activitats-culturals-del-municipi-86c8pb41r | CL01 Coordinació del calendari d’activitats culturals del municipi | Creació d’un calendari únic d’activitats culturals de Sóller, coordinat per la Regidoria de Cultura i accessible digitalment. El projecte preveu: • Recopilar tota la programació cultural, festiva i artística de les entitats locals, equipaments i centres educatius. • Establir un sistema de coordinació trimestral entre Ajuntament, entitats i promotors culturals per evitar solapaments i millorar la difusió. • Dissenyar un format visual únic i homogeni per a la promoció de les activitats. • Publicar | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:50.175Z
cl02-suport-log-stic-a-les-entitats-culturals-actives-86c8pb41x | CL02 Suport logístic a les entitats culturals actives | Implantació d’un pla municipal de suport logístic per a entitats culturals, musicals, artístiques i festives que organitzen activitats al municipi. Les actuacions inclouran: • Creació d’un catàleg de recursos municipals (espais, escenaris, material de so, carpes, mobiliari, etc.) disponibles sota criteris clars i transparents d’ús compartit. • Establiment d’un calendari de cessió d’espais públics i equipaments per a activitats culturals. • Suport tècnic en matèria de comunicació, permisos i coor | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:49.576Z
cl03-programa-escola-i-poble-sobre-identitat-i-patrimoni-local-86c8pb425 | CL03 Programa “Escola i poble” sobre identitat i patrimoni local | Disseny i posada en marxa del programa educatiu “Escola i poble”, adreçat a l’alumnat de primària i secundària, en col·laboració amb els centres escolars i entitats culturals. L’acció inclourà: • Organització de rutes guiades pel patrimoni històric, agrícola i natural del municipi. • Tallers sobre oficis tradicionals, història local, llengua i toponímia. • Col·laboració amb entitats culturals per activitats artístiques o teatrals sobre temes locals. • Integració de continguts del programa dins d | Completada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:48.978Z
cl04-activitats-culturals-de-cap-de-setmana-per-a-joves-i-fam-lies-86c8pb424 | CL04 Activitats culturals de cap de setmana per a joves i famílies | Posada en marxa d’un programa setmanal d’activitats culturals i lúdiques a l’espai públic (plaça Constitució, Mercat Municipal, Port de Sóller, centres culturals). El programa inclourà: • Espectacles familiars, música en viu, cinema a la fresca i activitats infantils. • Tallers de cultura popular i arts plàstiques oberts a totes les edats. • Coordinació amb el comerç local i el Mercat Municipal per complementar l’activitat econòmica i social. • Participació d’artistes i grups locals, prioritzant | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:49.270Z
programaci-cultural-anual-estable-86c8pb442 | CL05 Programació cultural anual estable | Desenvolupar una programació cultural anual que doni continuïtat a les iniciatives pilot de curt termini, integrant-les dins un calendari estable i coordinat. Les actuacions inclouran: • Definició d’un calendari cultural anual amb activitats mensuals estructurades per temàtiques. • Coordinació amb la Comissió de Cultura i les entitats locals per evitar solapaments. • Programació d’activitats estables de cap de setmana per a famílies i joves (continuació de CL04). • Integració d’esdeveniments gas | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:31.013Z
millores-i-cat-leg-d-espais-culturals-del-municipi-86c8pb444 | CL06 Millores i catàleg d’espais culturals del municipi | Elaborar un catàleg operatiu d’espais culturals i desenvolupar millores bàsiques en els equipaments existents per facilitar-ne l’ús per part d’entitats, creadors i centres educatius. Les actuacions inclouran: • Inventari complet d’espais públics i municipals que poden acollir activitats culturals (sales, patis, centres cívics). • Avaluació de l’estat i necessitats bàsiques de millora de cada espai (llum, acústica, mobiliari, accessibilitat). • Execució de millores prioritàries amb manteniment mu | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:28.874Z
programa-escola-i-poble-fase-2-ampliada-86c8pb443 | CL7 Programa “Escola i poble” — Fase 2 ampliada | Desenvolupar la segona fase del programa “Escola i poble”, ampliant participants, continguts i equipaments utilitzats, integrant-lo com un projecte educatiu estable del municipi. Les actuacions inclouran: • Ampliació del nombre de rutes patrimonials i temàtiques (patrimoni, comerç, naturalesa, cultura popular). • Increment del nombre de cursos i nivells educatius participants. • Incorporació de nous tallers pràctics vinculats a gastronomia local, oficis i tradicions. • Organització d’activitats | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:30.368Z
pla-de-millora-i-actualitzaci-dels-espais-culturals-majors-86c8pb44u | CL08 Pla de millora i actualització dels espais culturals majors | Desenvolupar un pla plurianual de millora d’equipaments culturals amb actuacions tècniques, accessibles i escalables, orientades a modernitzar infraestructures i reforçar la programació cultural i comunitària. Les actuacions inclouran: • Diagnosi tècnica completa de l’estat dels equipaments culturals principals del municipi. • Redacció del projecte de millora per fases (acústica, il·luminació, climatització, seients, escenografia). • Adequació d’accessibilitat universal (rampes, ascensors, banys | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:16.039Z
e01-pla-de-xoc-de-neteja-intensiva-del-centre-i-camins-86c8pb3yz | E01 Pla de xoc de neteja intensiva del centre i camins | Posada en marxa d’un pla de xoc de neteja intensiva i manteniment urgent durant un període inicial de sis mesos. Les actuacions inclouran: • Escombrada i rentada mecànica de carrers del centre. • Neteja de voreres, embornals, façanes i papereres deteriorades. • Retirada d’herbes i residus acumulats en camins públics i zones rurals. • Increment temporal del personal de neteja i dels horaris de servei. • Coordinació amb el sector comercial i hostaler per a una gestió responsable dels residus. | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:15:00.869Z
e02-revisi-dels-punts-de-recollida-selectiva-i-contenidors-86c8pb3z1 | E02 Revisió dels punts de recollida selectiva i contenidors | Realitzar una revisió integral dels punts de recollida selectiva (orgànic, paper, plàstic, vidre i rebuig), tant al centre com als barris i camins rurals. L’actuació inclourà: • Inspecció tècnica i geolocalització de tots els punts de recollida. • Identificació de contenidors en mal estat o mal ubicats. • Reorganització d’ubicacions per millorar accessibilitat i seguretat viària. • Incorporació de nous punts on hi hagi dèficit de cobertura. • Revisió de freqüències de recollida en zones d’alta p | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:15:00.545Z
e03-manteniment-urgent-de-carrers-i-voreres-deteriorades-86c8pb3zb | E03 Manteniment urgent de carrers i voreres deteriorades | Execució d’un pla de manteniment urgent per reparar els desperfectes més greus de la via pública. Inclourà: • Reposició de paviments aixecats, enfonsaments i sots. • Reparació de voreres, escocells i elements deteriorats. • Neteja i adequació de cunetes i embornals. • Substitució de baranes, papereres i mobiliari trencat. • Intervencions coordinades amb la Policia Local i Serveis Municipals per evitar interferències amb la circulació i el comerç. | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:15:00.071Z
e04-campanya-cuidem-s-ller-de-civisme-i-conviv-ncia-86c8pb3zk | E04 Campanya “Cuidem Sóller” de civisme i convivència | Llançament d’una campanya de comunicació i sensibilització ciutadana sota el lema “Cuidem Sóller”. La iniciativa combinarà accions informatives i educatives, amb un missatge positiu i participatiu orientat a fomentar el respecte per la neteja, el renou, els animals domèstics, l’ús correcte de contenidors i la convivència veïnal. Les accions previstes inclouran: • Difusió de materials visuals a xarxes socials, premsa i cartelleria. • Col·laboració amb escoles i entitats locals per activitats educ | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:58.871Z
e05-control-refor-at-d-incivisme-i-brutor-en-zones-tur-stiques-86c8pb3zp | E05 Control reforçat d’incivisme i brutor en zones turístiques | Implementació d’un dispositiu específic de control i neteja en zones turístiques, amb reforç de la presència policial i del personal de serveis durant els mesos de màxima activitat. Les actuacions previstes inclouran: • Vigilància i sanció de conductes incíviques (llençar fems, renou nocturn, aparcament indegut, mascotes sense control). • Increment de la freqüència de neteja en zones d’oci i platges. • Coordinació amb establiments turístics per garantir la gestió correcta dels residus i contenid | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:58.305Z
programa-anual-de-manteniment-de-carrers-i-voreres-86c8pb43g | E08 Programa anual de manteniment de carrers i voreres | Desenvolupar un programa anual de manteniment urbà que doni continuïtat a les actuacions prioritàries iniciades a curt termini. El programa inclourà: • Reparació de voreres en mal estat en zones prioritàries del centre i barriades. • Reposició de paviments deteriorats per obres, arrels o desgast. • Eliminació de barreres arquitectòniques lleus en punts identificats amb entitats veïnals. • Millora de guals i passos de vianants que presentin desnivells. • Revisió i substitució de pilones, reixes i | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:37.250Z
renovaci-i-redistribuci-priorit-ria-de-contenidors-de-residus-86c8pb43j | E09 Renovació i redistribució prioritària de contenidors de residus | Renovar i redistribuir contenidors en aquelles zones on la diagnosi inicial (E02) i les incidències del canal digital han detectat problemes recurrents. Les actuacions inclouran: • Substitució de contenidors deteriorats o amb capacitat insuficient. • Redistribució de punts de recollida segons densitat de població i ús real. • Incorporació de contenidors de tapa adaptada en zones amb més incidències d’incivisme. • Reubicació de contenidors que generen problemes de circulació o visibilitat. • Mill | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:37.011Z
millora-de-l-enllumenat-p-blic-en-zones-priorit-ries-86c8pb43k | E10 Millora de l’enllumenat públic en zones prioritàries | Renovar i reforçar l’enllumenat públic en trams del municipi que presenten problemes de visibilitat, inseguretat o consum energètic elevat. Les actuacions inclouran: • Substitució de punts de llum obsolets per models LED d’alt rendiment i baix consum. • Reforç de la il·luminació en cruïlles, passos de vianants i recorreguts de vianants poc visibles. • Instal·lació de nous punts de llum en zones identificades com a insegures per veïns i comerç. • Ajustos d’orientació i intensitat per reduir zones | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:36.604Z
adaptaci-clim-tica-d-espais-p-blics-ombra-aigua-i-confort-86c8pb449 | E11 Adaptació climàtica d’espais públics (ombra, aigua i confort) | Adaptar espais públics prioritaris per generar zones de confort climàtic que redueixin la temperatura percebuda durant els mesos més calorosos. Les actuacions inclouran: • Instal·lació de tendals o elements d’ombra lleugers en places i zones de descans. • Plantació d’arbrat de creixement ràpid o mitjà en punts estratègics. • Incorporació de fonts d’aigua potable o punts de hidratació en recorreguts concurrents. • Col·locació de bancs adaptats a zones d’ombra i de descans. • Senyalització d’itine | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:24.458Z
renovaci-integral-i-ordenaci-paisatg-stica-de-zones-degradades-86c8pb44j | E12 Renovació integral i ordenació paisatgística de zones degradades | Desenvolupar un projecte plurianual de renovació integral d’espais degradats, basat en criteris de paisatge, sostenibilitat i funcionalitat urbana. Les actuacions inclouran: • Identificació i priorització dels espais degradats o desordenats (plataformes, aparcaments informals, racons degradats, espais sense ús). • Redacció d’un projecte tècnic paisatgístic per a cada espai prioritari (zones verdes, drenatge, mobiliari, paviments, ombra). • Adequació d’espais amb materials coherents amb la identi | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:19.425Z
pla-de-renaturalitzaci-urbana-arbrat-ombra-i-microclima-86c8pb44m | E13 Pla de renaturalització urbana (arbrat, ombra i microclima) | Desenvolupar un pla de renaturalització urbana amb actuacions coordinades i plurianuals sobre arbrat, vegetació, ombra i microclima, basat en criteris tècnics de sostenibilitat i identitat local. Les actuacions inclouran: • Inventari complet de l’arbrat urbà i detecció de zones amb dèficit de verd o punts de calor extrema. • Plantació d’arbrat autòcton o mediterrani resistent en carrers, places i espais públics prioritaris. • Creació de corredors verds que connectin zones ombrívoles, espais públ | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:18.811Z
h01-cens-municipal-d-habitatges-buits-i-infrautilitzats-86c8pb3zq | H01 Cens municipal d’habitatges buits i infrautilitzats | Elaboració d’un cens municipal d’habitatges buits a partir de fonts administratives (IBI, padró, subministraments, registre de la propietat) i treball de camp coordinat amb Serveis Socials i Participació. L’objectiu és identificar: • Habitatges totalment buits o amb ús esporàdic. • Habitatges susceptibles de destinar-se a lloguer de llarga durada. • Situacions d’infrautilització d’espais en nuclis urbans i rurals. El cens serà la base per definir incentius, convenis o mesures de mediació entre p | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:57.639Z
h02-inventari-de-solars-i-edificis-p-blics-amb-potencial-d-s-residencial-86c8pb400 | H02 Inventari de solars i edificis públics amb potencial d’ús residencial | Elaboració d’un inventari tècnic i urbanístic de solars, edificis i equipaments públics susceptibles de reconversió en habitatge o ús mixt (residencial + comunitari). L’acció inclourà: • Recompte i localització de béns immobles municipals, del Consell i d’altres administracions situats a Sóller. • Avaluació del seu estat, superfície i compatibilitat urbanística. • Classificació segons el potencial de reconversió (habitatge de joves, gent gran, cohabitatge, etc.). • Elaboració d’un informe tècnic | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:56.788Z
h03-creaci-d-una-oficina-d-informaci-sobre-habitatge-i-lloguer-86c8pb406 | H03 Creació d’una oficina d’informació sobre habitatge i lloguer | Posada en marxa d’una Oficina Municipal d’Habitatge, concebuda com un punt únic d’atenció i suport. Les seves funcions inicials inclouran: • Informació sobre ajudes al lloguer, rehabilitació i programes de l’IBAVI. • Mediació entre propietaris i llogaters per incentivar el lloguer estable. • Assessorament jurídic bàsic sobre contractes i drets dels usuaris. • Coordinació amb Serveis Socials per detectar casos de vulnerabilitat residencial. • Actualització periòdica de les dades del cens d’habita | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-05-30 02:00 | 100 | 2026-06-05T09:14:55.981Z
h04-estudi-preliminar-sobre-control-del-lloguer-vacacional-86c8pb409 | H04 Estudi preliminar sobre control del lloguer vacacional | Elaboració d’un estudi preliminar sobre l’estat del lloguer turístic al municipi, que analitzi: • La distribució geogràfica i tipologia dels habitatges vacacionals registrats i no registrats. • L’impacte sobre els preus del lloguer residencial i la disponibilitat d’habitatge per a residents. • Els mecanismes legals i competencials disponibles per a l’Ajuntament (sancions, inspeccions, col·laboració amb Consell i Govern). • Propostes de regulació adaptades a la realitat de Sóller i a la seva capa | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:55.081Z
inventari-complet-de-solars-i-edificis-municipals-amb-potencial-d-s-residencial-86c8pb43m | H05 Inventari complet de solars i edificis municipals amb potencial d’ús residencial | Completar i sistematitzar l’inventari preliminar iniciat a curt termini, incorporant informació tècnica i urbanística que permeti determinar els usos residencials possibles. Les actuacions inclouran: • Revisió cadastral completa dels immobles municipals i de titularitat d’altres administracions al municipi. • Anàlisi urbanística de cada solar o edifici (classificació, qualificació, limitacions i potencial residencial). • Identificació dels immobles susceptibles de rehabilitació per a habitatge d | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:36.313Z
oficina-d-habitatge-fase-2-de-desplegament-i-consolidaci-86c8pb43r | H06 Oficina d’Habitatge — Fase 2 de desplegament i consolidació | Desenvolupar la segona fase de l’Oficina d’Habitatge, ampliant els serveis inicials posats en marxa al curt termini i incorporant eines de suport tècnic i administratiu. Les actuacions inclouran: • Creació d’un registre intern de demandes i problemàtiques d’habitatge del municipi. • Atenció personalitzada a residents sobre contractes, renovacions i drets bàsics. • Mediació entre propietaris i inquilins per facilitar acords de llarga durada. • Coordinació amb serveis socials, policia i urbanisme | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:34.213Z
ordenan-a-municipal-de-lloguer-vacacional-actualitzaci-i-refor-86c8pb43q | H07 Ordenança municipal de lloguer vacacional (actualització i reforç) | Actualitzar l’ordenança municipal vinculada al lloguer vacacional per reforçar la disciplina, la convivència i l’ús adequat de l’habitatge dins el marc de competències locals. Les actuacions inclouran: • Revisió integral de l’ordenança municipal per adaptar-la al marc normatiu vigent del Consell i del Govern. • Definició clara de requisits i obligacions per a l’ús turístic permesos al municipi. • Intensificació de la inspecció municipal sobre habitatges sospitosos d’ús turístic il·legal. • Estab | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:34.472Z
programa-municipal-de-mediaci-per-al-lloguer-assequible-86c8pb44a | H08 Programa municipal de mediació per al lloguer assequible | Posar en marxa un servei municipal de mediació especialitzat en habitatge, integrat dins l’Oficina d’Habitatge, orientat a fomentar contractes de llarga durada i evitar conflictes entre propietaris i inquilins. Les actuacions inclouran: • Creació d’un protocol municipal de mediació en conflictes d’habitatge (renovacions, condicions, impagaments lleus). • Sessió inicial d’orientació per a propietaris sobre contractació segura i avantatges del lloguer estable. • Mediació directa entre propietari i | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:24.138Z
h09-rehabilitaci-d-un-edifici-municipal-per-a-habitatge-de-llarga-durada-86c8pb44n | H09 Rehabilitació d’un edifici municipal per a habitatge de llarga durada | Rehabilitar un edifici existent identificat en l’inventari d’immobles municipals (H05) i convertir-lo en habitatge de llarga durada, mitjançant projecte tècnic complet i gestió municipal o externalitzada. Les actuacions inclouran: • Selecció de l’edifici segons viabilitat tècnica, volum, ubicació i qualificació urbanística. • Redacció del projecte executiu de rehabilitació , amb criteris d’eficiència energètica i adaptació climàtica. • Definició del model d’ús: habitatges públics municipals, ces | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:18.077Z
desenvolupament-d-un-parc-municipal-de-lloguer-assequible-fase-1-86c8pb44p | H10 Desenvolupament d’un parc municipal de lloguer assequible (Fase 1) | Desenvolupar la primera fase del parc municipal de lloguer assequible, mitjançant la combinació de rehabilitació d’edificis públics, adquisició selectiva i acords de cessió amb altres administracions. Les actuacions inclouran: • Definició del model municipal de parc d’habitatge (gestió directa, conveni amb IBAVI, o gestió mixta amb entitat social). • Selecció d’entre 1 i 3 immobles prioritaris dels identificats a l’inventari (H05) per iniciar fase 1. • Adquisició de solars o edificis d’altres ad | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:17.014Z
m01-refor-del-control-d-aparcament-per-a-residents-86ca3e1gj | M01. Reforç del control d’aparcament per a residents | Implementar un sistema de vigilància i control efectiu de les zones verdes i d’estacionament restringit per garantir-ne l’ús exclusiu o preferent als residents. Inclou revisió de senyalització, millora dels permisos, ús de grua, i presència regular de personal de control. | En curso | [5 empty] | 2026-09-30 02:00 |  | 2026-06-05T09:01:53.137Z
m02-revisi-i-ampliaci-de-la-zona-verda-al-centre-urb-86ca3e60x | M02. Revisió i ampliació de la zona verda al centre urbà | Ampliar la zona verda existent per incloure àrees properes al centre amb elevada pressió turística. Inclou nova senyalització, revisió dels permisos i campanya informativa. | En curso | [5 empty] | 2026-09-30 02:00 |  | 2026-06-05T09:14:08.758Z
m03-campanya-de-sensibilitzaci-s-ller-s-teu-mou-te-amb-respecte-86ca3e9ah | M03.Campanya de sensibilització “Sóller és teu: mou-te amb respecte” | Llançament d’una campanya de comunicació municipal que promogui el civisme i la convivència en la circulació dins el nucli urbà. Inclourà missatges sobre la prioritat del vianant, l’ús correcte de les zones verdes, l’estacionament responsable i el respecte a la senyalització. La campanya combinarà canals digitals, cartelleria urbana, mitjans locals i col·laboració amb establiments i escoles. | En curso | [5 empty] | 2026-09-30 02:00 |  | 2026-06-05T09:14:08.488Z
m04-implantaci-de-zones-de-vianants-temporals-86c8pb3yj | M04 Implantació de zones de vianants temporals | Inicialment en el pla es va plantejar la posada en marxa de proves pilot de tancament temporal al trànsit en carrers del centre de Sóller durant caps de setmana o períodes d’alta afluència. Les zones de vianants temporals permetran observar l’impacte real sobre la mobilitat, el comerç local i la convivència ciutadana. Les dades obtingudes serviran per avaluar possibles mesures permanents o regulacions futures. Però la realitat és que l'ajuntament ja havia estat fent feina amb zones on es priorit | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:15:04.292Z
m05-millora-de-la-senyalitzaci-direccional-i-informativa-86c8pb3yg | M05 Millora de la senyalització direccional i informativa | Actualització i unificació de la senyalització direccional, informativa i d’estacionament dins el centre urbà de Sóller. La intervenció inclourà: ● Revisió de tota la senyalització existent i eliminació de senyals obsolets o duplicats. ● Implantació d’un disseny coherent amb la identitat visual de Sóller. ● Millora de la llegibilitat per a vianants i conductors, amb especial atenció als punts de major confusió. ● Integració de senyalètica turística i comercial en punts estratègics. | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:15:04.617Z
m06-coordinaci-d-horaris-de-transport-p-blic-amb-el-port-de-s-ller-86c8pb3yh | M06 Coordinació d’horaris de transport públic amb el Port de Sóller | Coordinació amb les empreses concessionàries de bus per ajustar i sincronitzar els horaris de pas i freqüències entre el centre de Sóller i el Port, especialment en caps de setmana i temporades de major afluència. L’acció inclou una reunió tècnica amb operadors, revisió de dades de fluxos i comunicació dels nous horaris a la ciutadania i als visitants a través dels canals municipals. | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:15:04.937Z
m07-diagnosi-de-punts-negres-de-circulaci-i-aparcament-86c8pb3yt | M07 Diagnosi de punts negres de circulació i aparcament | Elaboració d’una diagnosi tècnica i participativa dels punts negres de circulació i aparcament a Sóller i el Port. El procés inclourà: • Observació directa i registre de zones amb congestió, aparcament irregular o risc per a vianants. • Recollida de queixes i suggeriments veïnals a través del canal digital municipal. • Elaboració d’un mapa preliminar amb la localització i tipificació de cada punt crític. • Proposta de mesures de millora immediata i de planificació a mig termini. | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:15:02.270Z
m09-pla-simplificat-de-mobilitat-urbana-psmu-86c8pb43b | M09 Pla Simplificat de Mobilitat Urbana (PSMU) | Elaboració d’un Pla Simplificat de Mobilitat Urbana (PSMU) , adaptat a la realitat de Sóller i centrat en actuacions municipals realitzables. El pla inclourà: • Anàlisi de dades obtingudes a les accions M01–M07 (aparcament, fluxos, punts negres, mobilitat del Port). • Proposta de circuits definitius de circulació al centre i eixos de mobilitat. • Delimitació de zones 10–20 km/h, carrers de vianants i carrers escola. • Mesures per reduir trànsit de pas i acumulació de vehicles turístics. • Identi | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:41.251Z
reordenaci-definitiva-de-carrers-i-circuits-de-circulaci-86c8pb43c | M10 Reordenació definitiva de carrers i circuits de circulació | Execució de la reordenació definitiva dels circuits de circulació , basant-se en les dades i resultats obtinguts a curt termini. Inclou: • Convertir en permanents els sentits únics i desviaments que han funcionat positivament durant la fase pilot (M04). • Reordenar la circulació al voltant d’escoles, centre històric i eixos saturats. • Senyalitzar amb criteri unificat tots els recorreguts reordenats. • Establir nous carrers “zona 30” i zones de pas preferent per a vianants. • Reduir punts confli | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:40.713Z
fase-2-de-millora-i-unificaci-de-la-senyalitzaci-municipal-86c8pb43e | M11 Fase 2 de millora i unificació de la senyalització municipal | Desenvolupament de la segona fase del Pla de Senyalització Municipal , com a continuació de la intervenció inicial (M05). Aquesta fase inclourà: • Substitució gradual de senyals antics, duplicats o mal estat en zones secundàries i barris. • Implantació d’un disseny gràfic unificat i actualitzat per a tot el municipi. • Reposició i millora de la pintura viària en carrers reordenats (M10). • Incorporació de senyalització orientativa per a aparcaments, itineraris escolars i zones 10/20. • Mantenime | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:40.393Z
millores-d-un-aparcament-dissuasiu-ja-identificat-86c8pb43f | M12 Millores d’un aparcament dissuasiu ja identificat | Millorar un aparcament dissuasiu ja detectat en la diagnosi de punts crítics (M07) i incorporat al Pla Simplificat de Mobilitat (M09). Les actuacions inclouran: • Neteja i condicionament de la superfície (nivellament i compactació). • Instal·lació d’il·luminació bàsica per a seguretat nocturna. • Senyalització vertical i horitzontal d’entrada, sortida i recorregut. • Creació de zones diferenciades per a residents, motos i bicicletes. • Connexió senyalitzada amb itineraris a peu cap al centre. • | Completada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:38.175Z
desenvolupament-d-una-xarxa-completa-d-aparcaments-dissuasius-86c8pb44g | M15 Desenvolupament d’una xarxa completa d’aparcaments dissuasius | Desenvolupar una xarxa d’aparcaments dissuasius amb criteri urbanístic i de mobilitat, aprofitant espais municipals i negociant amb propietaris i administracions supramunicipals. Les actuacions inclouran: • Identificació i qualificació de solars amb potencial per a ús d’aparcament perifèric (inventari urbanístic municipal). • Estudi de viabilitat tècnica, urbanística i econòmica de cada possible ubicació. • Negociació amb propietats privades o altres administracions per a cessions, convenis o us | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:20.246Z
implantaci-d-un-sistema-municipal-de-mobilitat-activa-camins-bicicleta-i-marxes-lentes-86c8pb44h | M16 Implantació d’un sistema municipal de mobilitat activa (camins, bicicleta i marxes lentes) | Implantar un sistema municipal de mobilitat activa combinant itineraris urbans, camins existents, trams adaptats, senyalització i punts de connexió estratègica. Aquesta línia requereix projecte tècnic i execució per fases. Les actuacions inclouran: • Disseny d’un pla de mobilitat activa que identifiqui rutes principals, connexions i punts conflictius. • Adequació de trams urbans per garantir la seguretat de vianants i bicicletes (voreres, passos, zones 20). • Connexió funcional i segura entre Só | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:19.997Z
p01-creaci-del-consell-social-de-s-ller-86c8pb42x | P01 Creació del Consell Social de Sóller | Constitució del Consell Social de Sóller, com a espai de participació estructurada i permanent. Les seves funcions inicials inclouran: • Validar i avaluar les accions del Pla d’Acció de Sóller 2025. • Proposar noves iniciatives i recollir aportacions ciutadanes. • Coordinar la relació entre l’Ajuntament, els sectors econòmics i la societat civil. • Crear comissions temàtiques (habitatge, mobilitat, turisme, medi ambient, etc.) per al seguiment dels àmbits del Pla. • Aprovar una normativa interna | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:47.847Z
p02-presentaci-p-blica-i-institucional-del-pla-d-acci-de-s-ller-2025-86c8pb431 | P02 Presentació pública i institucional del Pla d’Acció de Sóller 2025 | Organització d’una presentació institucional oberta per compartir amb la ciutadania, les entitats i els sectors econòmics els resultats de les fases 1 i 2 i el contingut complet del Pla d’Acció. L’acte tindrà un caràcter explicatiu, no deliberatiu, i servirà per reforçar la transparència i la confiança en el procés participatiu ja culminat. L’acció inclourà: • Acte públic central a un espai municipal amb projecció del resum visual del pla. • Intervencions del batle, equip tècnic redactor i repre | Completada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:44.828Z
p03-activaci-d-un-canal-digital-de-comunicaci-amb-el-ve-nat-86c8pb433 | P03 Activació d’un canal digital de comunicació amb el veïnat | Desenvolupament i posada en funcionament d’un canal digital permanent de comunicació municipal, integrat dins la web de l’Ajuntament o com a aplicació mòbil pròpia. L’eina permetrà: • Informar de manera clara i actualitzada sobre l’estat d’execució de les accions del Pla. • Registrar incidències o suggeriments relacionats amb mobilitat, neteja, serveis o convivència. • Enviar avisos o alertes (obres, talls de trànsit, emergències climàtiques, activitats públiques). • Integrar un visor públic d’i | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:44.332Z
p04-coordinaci-interna-de-regidories-per-al-seguiment-del-pla-86c8pb435 | P04 Coordinació interna de regidories per al seguiment del Pla | Creació d’una comissió tècnica interna de seguiment del Pla d’Acció, formada per representants de totes les àrees municipals. Les seves funcions inclouran: • Definir els procediments de comunicació i priorització entre regidories. • Revisar mensualment l’estat de les accions i actualitzar els indicadors de progrés. • Coordinar l’ús de recursos humans, materials i pressupostaris entre àrees. • Elaborar un informe trimestral intern de seguiment, destinat a Batlia i al Consell Social de Sóller (P01 | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:43.878Z
p05-creaci-de-la-comissi-municipal-d-esports-86c8pb436 | P05 Creació de la Comissió Municipal d’Esports | Creació d’una Comissió Municipal d’Esports, com a òrgan de treball i coordinació dependent de la Regidoria d’Esports. Les seves funcions inclouran: • Coordinar calendaris d’ús d’instal·lacions esportives municipals. • Detectar necessitats d’inversió o manteniment en espais esportius. • Coordinar activitats i tornejos escolars i de clubs. • Definirlínies comunes d’educació esportiva, igualtat i salut. • Establir un pla anual d’activitats i reunions bimensuals de seguiment. | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-06-14 02:00 | 100 | 2026-06-05T09:14:43.437Z
p06-creaci-de-la-comissi-de-cultura-de-s-ller-86c8pb437 | P06 Creació de la Comissió de Cultura de Sóller | Constitució de la Comissió de Cultura de Sóller, sota la coordinació de la Regidoria de Cultura. Aquest òrgan servirà per:• Programar i ordenar activitats culturals i festives al municipi. • Coordinar la utilització d’espais públics i equipaments culturals. • Generar sinergies entre entitats, creadors i el comerç local. • Supervisar la coherència del calendari d’activitats (CL01) i del suport logístic (CL02). • Elaborar un informe anual d’activitat cultural del municipi. | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:41.662Z
reorganitzaci-administrativa-lleugera-per-millorar-tr-mits-i-coordinaci-86c8pb44e | P10 Reorganització administrativa lleugera per millorar tràmits i coordinació | Posar en marxa una reorganització administrativa de baix impacte, però amb efecte directe sobre la coordinació interna i la gestió dels serveis municipals. Les actuacions inclouran: • Revisió dels circuits administratius més utilitzats (incidències, comunicació, llicències, queixes). • Optimització de processos interns per reduir tràmits duplicats o temps d’espera. • Millora de la coordinació entre regidories mitjançant reunions de treball mensuals. • Definició de responsables clau en cada àmbit | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:20.687Z
avaluaci-global-del-pla-d-acci-i-revisi-2028-86c8pb453 | P11 Avaluació global del Pla d’Acció i revisió 2028 | Realitzar una avaluació global, integral i participada del Pla d’Acció, que permeti valorar l’eficàcia de les actuacions executades i proposar ajustos per a la següent fase estratègica (2028–2030). Les actuacions inclouran: • Revisió sistemàtica de totes les accions del Pla (curt, mig i llarg termini), indicadors i resultats. • Avaluació del grau d’execució: accions completades, en curs, ajornades o no realitzades. • Anàlisi de l’impacte real sobre mobilitat, habitatge, espai públic, turisme, co | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:13.846Z
integraci-de-dades-municipals-en-un-sistema-d-intel-lig-ncia-urbana-b-sic-86c8pb454 | P12 Integració de dades municipals en un sistema d’intel·ligència urbana (bàsic) | Implementar un sistema municipal d’intel·ligència urbana de baixa complexitat i cost moderat, basat en dades ja disponibles, i orientat a millorar la gestió interna i la resposta pública. Les actuacions inclouran: • Identificació de fonts de dades municipals que es poden integrar: incidències (P09), mobilitat, residus, ocupació d’espais, activitat turística i demandes ciutadana. • Creació d’un quadre de comandament municipal amb indicadors clau per àmbit (KPI). • Integració de les dades en un si | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:13.547Z
s01-gesti-per-recuperar-l-ambul-ncia-24-h-al-pac-de-s-ller-86c8pb429 | S01 Gestió per recuperar l’ambulància 24 h al PAC de Sóller | Inici d’un procés de gestió i negociació institucional amb el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) per recuperar el servei d’ambulància permanent al PAC. L’acció inclourà: • Elaboració d’un informe tècnic sobre les necessitats assistencials del municipi i la seva població flotant. • Reunions amb la Gerència d’Atenció Primària i la Direcció General d’Assistència Sanitària per traslladar la petició formal. • Coordinació amb municipis veïns (Fornalutx i Deià) per reforçar la demanda conj | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:48.581Z
s02-revisi-dels-camins-i-accessos-per-a-persones-amb-mobilitat-redu-da-86c8pb42k | S02 Revisió dels camins i accessos per a persones amb mobilitat reduïda | Desenvolupament d’un pla de diagnosi i adequació bàsica dels camins, voreres i accessos als edificis públics i serveis sanitaris. L’acció inclourà: • Revisió tècnica dels principals itineraris urbans i rurals (centre, Port i connexions amb equipaments públics). • Identificació de punts amb barreres arquitectòniques, pendents excessives o paviments en mal estat. • Elaboració d’un mapa d’accessibilitat municipal i d’un pla de correcció progressiva. • Execució immediata de petites actuacions de mil | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:48.206Z
s03-campanya-d-informaci-sobre-serveis-sanitaris-i-socials-disponibles-86c8pb430 | S03 Campanya d’informació sobre serveis sanitaris i socials disponibles | Disseny i execució d’una campanya d’informació i orientació ciutadana sobre els serveis sanitaris i socials existents a Sóller, Fornalutx i la Vall. L’acció inclourà: • Elaboració d’un fullet i versió digital amb la llista completa de serveis, horaris, telèfons i canals d’atenció (PAC, centre de salut, serveis socials, atenció a majors, emergències). • Distribució als equipaments públics, farmàcies, centres educatius i establiments comercials. • Creació d’un apartat específic dins la web municip | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:45.312Z
millores-puntuals-d-equipaments-socials-i-sanitaris-86c8pb446 | S05 Millores puntuals d’equipaments socials i sanitaris | Executar un conjunt de millores bàsiques i factibles als equipaments socials i sanitaris del municipi que ja s’han identificat en la fase inicial. Les actuacions inclouran: • Millores d’accessibilitat (rampes lleugeres, passamans, guals adaptats, senyalització). • Millora dels sistemes de climatització i ventilació en espais d’atenció continuada. • Renovació de pintura, il·luminació i mobiliari deteriorat en centres socials. • Adequació d’espais exteriors per millorar l’ús comunitari (patis, zon | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:28.354Z
pla-municipal-de-conviv-ncia-i-seguretat-als-barris-86c8pb447 | S06 Pla municipal de convivència i seguretat als barris | Desenvolupar un pla municipal de convivència i seguretat que doni continuïtat a les intervencions inicials de civisme, neteja i incidències recollides durant la fase 1 i curt termini. Les actuacions inclouran: • Identificació de barris o zones amb major incidència de conflictes convivencials. • Implementació de patrullatge preventiu i de proximitat de la Policia Local en franges sensibles. • Intervencions de micro-urbanisme per reduir punts de risc (llum, visibilitat, mobiliari). • Reforç de la | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:27.715Z
estrat-gia-municipal-de-prevenci-de-la-soledat-no-desitjada-86c8pb448 | S07 Estratègia municipal de prevenció de la soledat no desitjada | Desenvolupar una estratègia municipal per abordar la soledat no desitjada a través de la detecció precoç, la intervenció comunitària i la coordinació amb entitats socials. Les actuacions inclouran: • Identificació de persones amb risc de soledat a partir de Serveis Socials, centres de majors i canal digital. • Creació d’un registre intern transversal per fer seguiment personalitzat de cada cas. • Posada en marxa de programes de visita i acompanyament coordinats amb Creu Roja o entitats locals. • | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:24.667Z
programa-d-efici-ncia-energ-tica-en-equipaments-municipals-86c8pb44d | S08 Programa d’eficiència energètica en equipaments municipals | Posar en marxa un programa d’intervencions d’eficiència energètica en edificis i equipaments municipals, basat en diagnosi d’ús, obsolescència i consum. Les actuacions inclouran: • Substitució progressiva de lluminàries convencionals per LED en edificis municipals. • Millora de l’aïllament tèrmic en punts crítics (finestres, portes, tancaments deteriorats). • Revisió i optimització d’horaris de climatització i il·luminació en centres d’ús continuat. • Instal·lació de sistemes de control intel·li | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:21.017Z
nou-centre-municipal-de-serveis-a-la-comunitat-86c8pb44y | S09 Nou centre municipal de serveis a la comunitat | Crear un centre municipal de serveis a la comunitat mitjançant la rehabilitació o renovació d’un edifici existent, o bé reorganitzant espais municipals infrautilitzats. El centre integrarà serveis socials, programes de convivència i activitats comunitàries. Les actuacions inclouran: • Identificació de l’espai municipal òptim (edifici propi o amb possibilitat de cessió d’ús). • Redacció del projecte tècnic per adequar l’edifici a les necessitats d’atenció social i comunitària. • Creació d’espais | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:14.833Z
xarxa-d-espais-clim-tics-permanents-per-a-gent-gran-i-fam-lies-86c8pb452 | S10 Xarxa d’espais climàtics permanents per a gent gran i famílies | Desenvolupar una xarxa municipal d’espais climàtics permanents mitjançant l’adequació d’equipaments públics i la renaturalització de punts estratègics del municipi. Les actuacions inclouran: • Identificació d’espais municipals aptes com a refugis climàtics (centres de majors, biblioteca, equipaments culturals, centre comunitari S09). • Instal·lació o millora de sistemes de climatització eficients (segons S08) en espais interiors seleccionats. • Creació d’àrees d’ombra, arbrat i punts d’aigua en | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:14.578Z
t01-campanya-informativa-al-visitant-respecta-s-ller-86c8pb40e | T01 Campanya informativa al visitant “Respecta Sóller” | Disseny i llançament d’una campanya informativa multicanal dirigida al visitant, amb el lema “Respecta Sóller”. L’objectiu és transmetre valors de civisme, sostenibilitat i respecte cap a l’entorn local. Les accions previstes inclouran: • Cartelleria informativa en punts clau (Port, estació del tren i tramvia, aparcaments, oficines de turisme). • Materials digitals en quatre idiomes (català, castellà, anglès i alemany) amb recomanacions de conducta i bones pràctiques. • Col·laboració amb establi | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:54.819Z
t02-coordinaci-amb-establiments-per-a-la-gesti-de-residus-i-renous-86c8pb40r | T02 Coordinació amb establiments per a la gestió de residus i renous | Implementació d’un pla de coordinació amb establiments turístics i comercials per millorar el compliment de les normes municipals de residus i renous. L’acció inclourà: • Reunions informatives amb empreses hoteleres i de restauració per recordar horaris i procediments de recollida selectiva. • Signatura d’un protocol de compromís voluntari de bones pràctiques ambientals i de convivència (“Sóller Net i Tranquil”). • Reforç de la vigilància en zones d’oci nocturn i platges. • Incorporació d’un dis | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:54.535Z
t03-identificaci-i-control-dels-habitatges-tur-stics-il-legals-86c8pb40t | T03 Identificació i control dels habitatges turístics il·legals | Desenvolupament d’una batuda tècnica i administrativa per identificar habitatges que exerceixen activitat turística sense llicència o fora de la normativa vigent. L’acció es durà a terme mitjançant: • Creuament de dades del cens municipal, portals digitals i registre del Consell de Mallorca. • Coordinació amb el Consell de Mallorca per validar llistats i expedients sancionadors. • Inspeccions selectives a zones amb major concentració d’oferta turística. • Campanya informativa sobre les sancions | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:53.693Z
t04-refor-de-la-informaci-a-l-oficina-de-turisme-86c8pb40y | T04 Reforç de la informació a l’oficina de turisme | Implementació d’un pla de reforç de l’Oficina Municipal de Turisme, amb l’objectiu de convertir-la en un espai actiu de comunicació i sensibilització turística. Les actuacions inclouran: • Actualització del material informatiu (mapes, fullets, codis QR) amb contingut sobre mobilitat sostenible, residus, comerç local i cultura. • Formació exprés del personal en gestió d’incidències, comunicació intercultural i protocols de convivència. • Creació d’un punt d’informació temporal al Port de Sóller d | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:53.366Z
t05-protocol-de-neteja-i-manteniment-per-a-zones-de-muntanya-i-platja-86c8pb414 | T05 Protocol de neteja i manteniment per a zones de muntanya i platja | Disseny i aplicació d’un protocol específic de neteja i manteniment per a zones naturals i litorals amb alta freqüència de visitants. L’actuació inclourà: • Identificació de punts crítics a la Serra, platges i camins rurals. • Increment temporal del servei de neteja i recollida selectiva durant caps de setmana i temporada alta. • Col·locació de cartelleria informativa i contenidors diferenciats en punts estratègics. • Coordinació amb entitats de voluntariat ambiental i empreses d’excursionisme p | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2026-09-10 02:00 | 64 | 2026-06-05T09:14:53.090Z
pla-de-gesti-del-turisme-de-dia-excursionistes-i-aflu-ncia-puntual-86c8pb43t | T06 Pla de gestió del turisme de dia (excursionistes i afluència puntual) | Desenvolupar un pla municipal específic per gestionar el volum d’excursionistes i visitants de dia, basant-se en la diagnosi inicial de curt termini (T01–T05) i en la informació del canal digital. Les actuacions inclouran: • Identificació d’hores i punts crítics d’arribada d’excursionistes (busos, cotxes de lloguer, grups organitzats). • Reordenació dels punts de parada puntual d’autobusos de visites turístiques. • Senyalització d’itineraris recomanats per descongestionar carrers estrets i zones | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:33.945Z
reordenaci-de-la-mobilitat-i-l-espai-p-blic-al-port-en-temporada-alta-86c8pb43w | T07 Reordenació de la mobilitat i l’espai públic al Port en temporada alta | Aplicar una reordenació integral però realista del Port de Sóller durant la temporada alta, basada en les dades i incidències detectades a curt termini (T05) i en la diagnosi del Pla Simplificat de Mobilitat (M09). Les actuacions inclouran: • Redefinició de sentits de circulació en trams crítics per evitar col·lapses puntuals. • Regulació estricta de parades curtes i càrrega-descàrrega en eixos comercials. • Ampliació d’espais de vianants en punts de major intensitat turística. • Reforç de la se | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:33.383Z
sistema-unificat-d-informaci-tur-stica-mapes-qr-i-itineraris-86c8pb43y | T08 Sistema unificat d’informació turística (mapes, QR i itineraris) | Crear un sistema unificat d’informació turística basat en formats digitals i senyalització homogènia que integri mapes, codis QR i itineraris recomanats. Les actuacions inclouran: • Disseny d’un mapa únic de Sóller i Port (moviment, serveis, zones d’interès). • Incorporació de codis QR en punts estratègics amb contingut multilingüe. • Creació d’itineraris recomanats per reduir saturació (passeig, centre, Port, natura). • Unificació gràfica de tota la informació turística municipal. • Coordinació | Planificada |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2027-03-10 03:00 | 32 | 2026-06-05T09:14:32.980Z
estrat-gia-tur-stica-2030-sostenibilitat-qualitat-i-desestacionalitzaci-86c8pb44r | T09 Estratègia Turística 2030: sostenibilitat, qualitat i desestacionalització | Dissenyar i impulsar una estratègia turística municipal que articuli mobilitat, convivència, patrimoni, comerç i qualitat, integrant dades dels anys anteriors i alineant la política local amb la realitat socioeconòmica de la Vall. Les actuacions inclouran: • Diagnosi detallada del model turístic actual: fluxos, pressió temporal, estacionalitat i punts de conflicte. • Definició de principis rectors: sostenibilitat, convivència, identitat local i qualitat. • Impuls d’un model de turisme cultural, | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:16.695Z
reordenaci-integral-dels-accessos-al-port-en-coordinaci-amb-el-consell-i-ports-86c8pb44v | T10 Reordenació integral dels accessos al Port en coordinació amb el Consell i Ports | Desenvolupar un pla integral de reordenació dels accessos al Port que permeti reorganitzar trànsit, aparcament, mobilitat activa i fluxos turístics, amb intervencions plurianuals i amb suport institucional d’àmbits superiors. Les actuacions inclouran: • Negociació formal amb el Consell de Mallorca per intervenir en carreteres d’accés al Port i zones limítrofes. • Estudi tècnic global sobre fluxos de vehicles, bicicletes, vianants i transport col·lectiu. • Redisseny de trams crítics, rotondes i p | En curso |  |  |  |  | 2026-03-10 03:00 | 2030-03-10 03:00 | 8 | 2026-06-05T09:14:15.726Z